Приложение 7

Промежуточный отчет 
о ходе реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» в 2023 году

Основными направлениями деятельности Министерства 
по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики (Миннац КБР) являются:

сфера межнациональных, межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений;

сфера взаимодействия с соотечественниками за рубежом и в субъектах Российской Федерации;

сфера работы с общественными организациями и политическими партиями.

Кабардино-Балкарская Республика относится к числу субъектов 
со сложным этническим составом, где проживают представители более 
80 национальностей, сконцентрированные на относительно небольшой территории, что обуславливает важное значение гармоничных межэтнических отношений в общественно-политической обстановке региона.

В Кабардино-Балкарской Республике также функционируют 
68 национальных общественных объединений, главная цель которых -  сохранение этнической культуры, родного языка, традиций и самобытности, вовлечение этнических групп в социокультурное пространство республики.

По состоянию на 30 сентября 2023 г. в республике зарегистрировано 
193 религиозных организаций, в том числе 138 мусульманских, 
27 протестантских, 23 православных, 3 римско-католические, 1 иудейская 
и 1 армянская. Функционируют 145 мечетей, 20 православных церквей, 
25 протестантских и 3 римско-католических молельных дома, 4 храма-часовни, 1 монастырь и 1 синагога.

Религиозную картину в республике в основном определяют мусульманство и православие. Общины этих конфессий составляют более 80% от общего количества религиозных объединений, а число последователей - 90% от всех верующих.

Мусульманские религиозные организации структурно объединены 
в Централизованную религиозную организацию «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики», а Православные религиозные организации входят в состав Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви.

В республике налажено конструктивное взаимодействие по всем направлениям социальной сферы, особенно в сфере духовного воспитания подрастающего поколения.

В рамках реализации подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» в 2023 году предусмотрено 20407,7 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 г. средства освоены в полном объеме. Все показатели подпрограммы достигнуты.

Межнациональные и межконфессиональные отношения в Кабардино-Балкарской Республике характеризуются как стабильные. Согласованные действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества позволили выстроить унифицированную систему реализации государственной национальной политики, направленную на поддержание стабильной общественно-политической ситуации в республике.

По данным социологического исследования, проведенного в 2023 году в рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», суммарное значение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в КБР, составляет 86 процентов.

Уровень толерантного отношения к представителям других национальностей в 2023 году составил 91 процент.

В целом по региону считают вероятными конфликты на межнациональной почве в месте своего проживания 15,4 процента респондентов. Подавляющее большинство жителей Кабардино-Балкарии (70 процентов) считают, что подобные конфликты в целом невозможны. Несмотря на незначительный уровень вероятности межнациональных конфликтов, который субъективно допускают респонденты, определенное межнациональное недовольство в регионе все же существует в латентной форме.

Абсолютное большинство жителей региона (83,7 процента) ни разу не сталкивались с ущемлением своих прав по национальному признаку. Доля респондентов, сталкивавшихся с ущемлением своих прав по национальному признаку, составляет 6,5 процента.

В целом результаты исследования показывают, что сфера межэтнических и межрелигиозных отношений в регионе характеризуется определенной стабильностью. Руководство республики уделяет особое внимание сохранению дружественных межнациональных отношений в регионе, видит в этом одну из основных своих задач.

Важным направлением в работе является повышение квалификации сотрудников, работающих в сфере государственной национальной политики.

С 9 по 11 августа 2023 г. в г.Грозном Федеральным агентством по делам национальностей совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова проведена серия обучающих семинаров по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации. Семинары проводятся с целью расширения знаний и компетенций специалистов региональных 
и муниципальных органов власти, работающих в сфере национальной 
и внутренней политики. Программа семинаров включает в себя лекции, практические (интерактивные) занятия, которые проводят ведущие профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, известные ученые и эксперты.

В семинарах приняли участие десять государственных 
и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики.

Работа в сфере государственной национальной политики остается 
в зоне постоянного и пристального внимания органов власти 
и институтов гражданского общества республики. Это обуславливается тем, что имеются как внутренние, так и внешние факторы, оказывающие негативное влияние на состояние межнациональных 
и межконфессиональных отношений в республике.

27 июня 2023 г. под председательством заместителя Председателя Правительства КБР Хубиева М.Б. состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике. Рассмотрены актуальные вопросы 
по реализации государственной политики в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений. В частности:

- О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

-  О деятельности комиссий по вопросам межэтнических 
и межконфессиональных отношений городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики;

- О работе СМИ по обеспечению информационного сопровождения реализации государственной национальной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике;

- О ходе реализации протокольных поручений по итогам заседаний Правительственной комиссии по вопросам межэтнических 
и межконфессиональных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

По итогам заседания даны протокольные поручения.

Миннацем КБР оказывается поддержка, в том числе и грантовая 
на реализацию социальных проектов по поддержанию межнационального 
и межконфессионального согласия. Национальные и религиозные общественные организации имеют возможность принимать участие 
в конкурсах на предоставление субсидий в рамках подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» государственной программы КБР «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в КБР».

Проведены конкурсы для предоставления субсидий на реализацию социальных проектов по направлению:

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России

- «Активизация деятельности религиозных организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Одиннадцать социально ориентированных некоммерческих организаций получили поддержку в виде субсидий на реализацию своих социальных проектов на общую сумму 4700,0 тыс. рублей.

Кроме того, в целях реализации указанной подпрограммы реализованы следующие общественно значимые мероприятия, направленные 
на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений:

С 20 по 28 апреля реализован ежегодный республиканский молодежный проект «Куначество – 2023». В проекте приняли участие 
18 семей из городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии, 9 из которых принимали в свою семью юношей разных национальностей учащихся 8-11 классов. Целью проекта является укрепление межнационального согласия, формирование общих 
духовно-нравственных и культурных ценностей, а также профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде. На торжественное закрытие для участников была подготовлена концертная программа, памятные подарки и сертификаты. Родители участников были отмечены благодарностями за их активную позицию, отзывчивость и вклад в возрождение традиции куначества, объединяющем разные народы.

6 мая подведены итоги республиканского конкурса «Религия 
и уважение-2023».

1-й этап – отборочный, проходил в районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики, по итогам которого определены победители на уровне муниципальных образований республики.

В рамках 2-го этапа конкурса, в санатории «Маяк» с 4 по 6 мая 2023 г. организован «молодёжный лагерь», в ходе которого состоялась защита работ участниками конкурса.

Работы оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Министерства по делам национальностей и общественным проектам КБР, ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» КБР, Духовного управления мусульман КБР, Благочиния Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии, а также Союза художников КБР и Союза писателей КБР.

В рамках лагеря для участников проводились семинары, тренинги, «круглые столы», направленные на формирование взаимоуважения 
и добрососедства между представителями различных конфессий, предупреждение межконфессиональных конфликтов, противодействие этнической и религиозной нетерпимости, а также культурно-познавательные мероприятия, в том числе экскурсия по религиозным объектам г. Нальчика.

Общий охват мероприятия составил около 1500 человек, в лагере приняли участи 40 человек.

24 мая Миннацем КБР при поддержке Государственной национальной библиотеки КБР имени Т.К. Мальбахова проведено просветительское мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. 
В мероприятии, направленном на сохранение и поддержку русского языка как языка межнационального общения, приняли участие представители органов государственной власти, Парламента КБР, общественных 
и религиозных организаций. В качестве слушателей были приглашены более 100 учащихся 10-х классов средних общеобразовательных учреждений г.Нальчика, которые получили от организаторов мероприятия книги - произведения русских классиков.

В рамках празднования Дня России, 12 июня на площадях г. Нальчика при поддержке волонтёров, представителей молодежных организаций 
и национально-культурных центров проведена акция по распространению российской государственной символики (ленточки в цветах российского триколора, флажки, шары).

18-21 августа Миннацем КБР проведен межнациональный лагерь «Эльбрус-2023» в Эльбрусском муниципальном районе на базе отдыха «КБГУ». Участниками лагеря стала молодежь в возрасте от 16 до 18 лет 
из муниципальных районов и городских округов республики, в том числе дети участников СВО. Общее количество участников составило 107 человек. Цель лагеря - укрепление взаимоотношений между представителями разных народов и формирование культуры межнационального общения. В рамках программы лагеря проведены тренинги на командоформирование 
и межкультурную коммуникацию, а также мастер-классы по лидерству, личной эффективности, конфликтологии, самоконтролю, преодолению стереотипного мышления и достижению личного успеха.

C 15 по 17 сентября делегация республики посетила подшефные территории в рамках празднования Дня Кабардино-Балкарской Республики. В состав делегации вошли члены Правительства КБР, представители общественности, лидеры молодёжных организации, творческие коллективы 
и исполнители, представители муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии.

В г. Скадовск проведен молодёжный форум и встреча представителей общественности подшефной территорий с руководителями общественных организаций КБР, также организованы этнокультурная выставка и концерт мастеров искусств.

Важным направлением деятельности Министерства является сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, недопущение этнокультурной, языковой, оторванности между зарубежными диаспорами и исторической Родиной.

Проделана значительная работа, реализованы меры, направленные 
на формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики 
и Российской Федерации в целом, на сохранение родного языка, повышения уровня знаний об истории России, Кабардино-Балкарской Республики, развитие культурных и гуманитарных проектов и совершенствования механизмов возвращения на историческую Родину соотечественников, проживающих за рубежом.

Обеспечение данной деятельности в 2023 году осуществлялось 
в рамках реализации подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике».

На реализацию указанной подпрограммы в 2023 году было предусмотрено 4 148,8 тыс. руб. из них освоено 100 % средств.

Деятельность общественных организаций соотечественников 
за рубежом и в субъектах Российской Федерации ориентирована 
на возрождение и развитие культурного и духовного наследия, сохранение его национальной самобытности, укрепление мира, дружбы и согласия между народами.

На территории Российской Федерации и за рубежом активно работают более 60 общественных объединений соотечественников, в частности:

«Международная Черкесская Ассоциация» включает в себя 15 организаций, из них 6 функционируют за рубежом (Турция, Иордания, Германия, Израиль, Сирия, Абхазия), 9 в субъектах Российской Федерации (КБР, КЧР, РА, Краснодарский край, Ставропольский Край, РСО-Алания).

Также, за рубежом функционируют 17 карачаево-балкарских общественных организаций, из них: в Турецкой Республике 13, Республике Казахстан 3, Киргизкой Республике 1.

Во взаимодействии с организациями соотечественников 
за рубежом и в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году проведен комплекс мероприятий, направленных на укрепление и развитие международного и межрегионального сотрудничества, приобщение молодежи соотечественников, к духовно-нравственным ценностям народов Кабардино-Балкарской Республики.

Так, с 29 июля по 29 сентября проведено дистанционное обучение русскому и кабардинскому языкам соотечественников, проживающих 
в Турции, Германии, Иордании, Финляндии, США. Общая численность участников дистанционного обучения составила 115 человек.

Занятия по образовательным программам проводились в разные дни, 
что позволило слушателям дистанционного обучения обучиться русскому 
и кабардинскому языкам. Объем учебных программ дистанционного обучения русскому и кабардинскому языкам составил по 155 ч.

Данное мероприятие имеет положительный отклик в среде общественных организаций соотечественников за рубежом, за последние годы отмечена тенденция роста популярности и осознания важности изучения русского языка соотечественниками.

7 августа на площадке дистанционного обучения соотечественников, проживающих за рубежом состоялась онлайн встреча министра по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики А. В. Курашинова с представителями общественных организаций соотечественников и диаспоры. В ходе встречи обсуждена важность изучения русского и кабардинского языков, механизмах 
и возможностях возвращения на историческую Родину, в том числе 
и в рамках региональных программ по переселению соотечественников 
в Российскую Федерацию.

В целях популяризации государственных символов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики среди соотечественников, проживающих за рубежом, Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» (МЧА) переданы Государственные флаги Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления благотворительным общественным организациям соотечественников, проживающих за рубежом.

С 28 июля по 5 августа проведен просветительский лагерь для детей 
и молодёжи соотечественников из-за рубежа и субъектов Российской Федерации «Лагерь соотечественников – 2023». В 2023 году в мероприятии приняли участие соотечественники из Турции, Херсонской области, Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского края 
и Карачаево-Черкесской Республики общей численностью 55 человек.

В рамках программы мероприятий «Лагерь соотечественников – 2023» состоялись встречи, беседы с министром по делам национальностей 
и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики 
А.В. Курашиновым, президентом МЧА Х.Х. Сохроковым,  руководителем АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» М.А. Хашевой, председателем Республиканской детско-молодёжной общественной организация волонтёров Кабардино-Балкарской Республики А.С. Сижажевым.

В ходе встреч с участниками просветительского лагеря обсуждены объективные причины проведения Российской Федерацией специальной военной операции, актуальные вызовы, стоящие перед современной молодежью, деятельность национальных и волонтерских общественных организаций.

Также, в рамках программы просветительского лагеря проведены мастер классы, по народно-прикладному искусству, национальным танцам, организовано посещение Национального музея Кабардино-Балкарской Республики, арт-центра М. Саральп, реализована обширная экскурсионная программа по природным достопримечательностям Кабардино-Балкарской Республики.

20 сентября обеспечено участие, делегатов XIV внеочередного Конгресса МЧА из Сирийской Арабской Республики в мероприятиях, посвященных Дню адыгов (черкесов) в муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики, а также в межрегиональном фестивале «Вековые традиции моздокских кабардинцев» состоявшегося 
21 сентября в г. Моздок.

В Кабардино-Балкарской Республику в связи военно-политическими событиями в Сирийской Арабской Республике в целях постоянного проживания вернулись для постоянного проживания более 1 200 соотечественников из Сирии.

Соотечественники проживают в Баксанском, Лескенском, Прохладненском, Майском, Чегемском, Урванском, Черекском муниципальных районах, трудоустроены на предприятиях и организациях, функционирующих на территории района, имеют собственные домовладения с необходимыми коммунальными коммуникациями, предоставляются социальные и медицинские услуги, соотечественникам преклонного возраста оформлены пенсии по старости.

Для обеспечения содействия соотечественникам в вопросах социализации и интеграции, вовлечения в общественные и культурно массовые мероприятия проведен комплекс мер.

11 марта МЧА при поддержке Миннац КБР в Кабардино-Балкарской Республике, а также в субъектах Российской Федерации и за рубежом, в местах компактного проживания адыгов проведена Международная образовательная акция «Тотальный диктант на адыгском языке».

В акции приняли участие представители органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, черкесской диаспоры 
в Иордании, Турции, Сирии, соотечественники, переселившиеся 
и обучающиеся в республике, руководство и активисты адыгских (черкесских) общественных организаций в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Республике Адыгея, Краснодарском и Ставропольском крае.

С 9 октября по 15 декабря организовано дистанционное обучение русскому и кабардинскому языкам соотечественников, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике. В мероприятии приняли участие 40 человек, объем учебных программ составил по 90 ч.

24 ноября с целью объединения усилий журналистов, органов государственной власти и общественных организаций в формировании позитивного отношения, обеспечения объективного освещения в средствах массовой информации темы социокультурной адаптации соотечественников, вернувшихся на историческую Родину, а также жизни и деятельности соотечественников, проживающих за рубежом подведены итоги конкурса среди средств массовой информации республики «На исторической Родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия».

На конкурс были представлены как отдельные печатные, 
теле- и радиоматериалы, так и рубрики, циклы (серии) материалов обозначенной тематики. Конкурсной комиссией проведена оценка, по итогам которой распределены призовые места.

Особое внимание уделяется студентам-соотечественникам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования 
в Кабардино-Балкарской Республике по формированию к историческому, культурному наследию своих предков, стимулирования интереса к изучению и сохранению национальных традиций, в том числе ведется работа, направленная на ознакомление их с подлинной историей Великой Отечественной войны, изучения и объективного освещения роли многонационального советского народа в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны, формирование уважения к историческому, культурному наследию своих предков, стимулирования интереса 
у студенческой молодежи к изучению и сохранению национальных традиций.

30 марта проведен «круглый стол» посвященный вопросам профилактики терроризма и экстремизма, правового положения иностранных граждан в Российской Федерации, реализации региональной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом 
в Кабардино-Балкарскую Республику, а также обсуждены изменения, вступившие в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2022 году.

В мероприятии приняли участие представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики, студенты-соотечественники из Турции, Иордании, Сирии, обучающиеся в государственном университете им. Х.М. Бербекова, а также иностранные граждане осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации.

24 апреля совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова проведен конкурс среди студентов-соотечественников на знание национальной культуры, традиций, родного языка.

В рамках мероприятия участники продемонстрировали знания 
о традиционной культуре, национальном фольклоре, а также творческие умения и таланты. Наиболее активным участникам мероприятия были вручены специальные призы и дипломы. Общая численность студентов, охваченных данным мероприятием составило более 50 человек.

17 мая при поддержке Миннац КБР в КБГУ им. Х.М. Бербекова МЧА проведена межрегиональная научно-практическая конференции: «Традиции и обычаи адыгов (черкесов): сохранение и развитие национальных традиций как фактор укрепления духовно-нравственных ценностей общества».

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти КБР, общественных организаций, руководители общественных организаций- членов МЧА, в том числе из-за рубежа, представители научного сообщества республики, студенты-соотечественники КБГУ им. Х.М. Бербекова.

С приветственной речью к участникам конференции обратился министр по делам национальностей и общественным проектам КБР 
А.В. Курашинов. В рамках конференции обсудили место адыгов (черкесов) 
в современной России и в мире, роль НКО в сохранении и развитии национальных традиций, патриотизм как основу духовно-нравственного воспитания, роль гражданского общества в гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений и многое другое.

29 октября организована поездка студентов-соотечественников 
из Турции, Иордании, Сирии Канады и Абхазии, обучающихся в КБГУ 
им. Х.М. Бербекова в Эльбрусский муниципальный район.

В рамках поездки участники посетили музей обороны Приэльбрусья. Экскурсовод музея, а также преподаватель, сопровождавший группу рассказали о событиях и сражениях в годы Великой Отечественной войны, 
в том числе и на склонах Эльбруса, состоялось возложение цветов 
к памятнику «Героям обороны Приэльбрусья».

Миннац КБР осуществляется деятельность по поддержке конструктивно настроенных общественных организаций Кабардино-Балкарской Республики.

Ежеквартально представители Министерства принимают участие 
в заседаниях Исполкома или Совета МЧА, оказывают организационную поддержку.

21 января при поддержке Миннац КБР проведен расширенный Совет МЧА. В работе заседания приняли участие более 200 делегатов из субъектов Российской Федерации, Сирии, Абхазии, Германии, представители органов государственной власти, Администрации президента Российской Федерации.

Одним из главных вопросов обсуждения стало выражение позиции Международной Черкесской Ассоциации к инициативам президента Российской Федерации Владимира Путина по проведению специальной военной операции.

19 сентября оказана организационная и практическая помощь 
в проведении XIV внеочередного Конгресса Международной Черкесской Ассоциации.

По итогам работы конгресса принята итоговая резолюция, 
в которой выражена поддержка руководству Российской Федерации 
в области защиты интересов страны на международной арене, 
реализации программных мер, направленных на сохранение 
и развитие родных языков, культур и традиций народов России, укрепления согласия и добрососедства с представителями других народов.

Миннац КБР в преддверии культурно-массовых мероприятий проводятся профилактическо-разъяснительные встречи с активистами общественных организаций, осуществляющих взаимодействие 
с соотечественниками за рубежом и в Кабардино-Балкарской Республике.

11 апреля при участии министра по делам молодежи КБР Люева А.Х.  состоялась встреча с председателем Кабардино-Балкарского общественного движения «Координационный совет адыгских общественных объединений» Бешто А.Б. и руководителем общественного движения «Нарт Хэку» Ашхотовым А. В ходе встречи обсуждены планируемые мероприятия, посвященные Дню адыгского (черкесского флага).

18 мая в офисе Кабардино-Балкарского отделения общероссийской общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов «Российская ассоциация жертв политических репрессий» состоялось встреча А.В. Курашинова с представителями адыгских общественных организаций  из Урванского и Чегемского муниципальных районов, а также 
с руководителями таких общественных объединений, 
как Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Совет старейшин кабардинского народа» (Газов Х.М., Тазиев Р.Х.),  
Кабардино-Балкарское отделение общероссийской общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов «Российская ассоциация жертв политических репрессий» (Шахмурзов М.М.),  Координационный совет  адыгских общественных объединений КБР (Бешто А.Б.), «Шу Хасэ» КБР («Собрание всадников») (Кудаев А.В.).

По итогам реализации подпрограммы «Осуществление деятельности 
в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию» в 2023 году достигнуты следующие показатели результативности:

численность соотечественников слушателей курсов 
по изучению русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в странах компактного проживания соотечественников – план 87 чел./факт 155;

число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах КБР, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного имиджа КБР и РФ – план 90 чел./факт 115;

численность молодежи - соотечественников из-за рубежа, участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках в КБР – план 60/факт 60 чел.

Работа в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется Миннац КБР в рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной Постановлением Правительства КБР от 28.10.2019 г. №190-ПП.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2023 году было предусмотрено 7874,0 тыс. рублей. По итогам 2023 года остаток составил 70,9 тыс. рублей.

Экономия образовалась в ходе конкурсных закупочных процедур. Данная экономия не повлияла на выполнение соответствующих индикаторов. Все индикаторы подпрограммы выполнены.

В 2023 году Миннац КБР дважды был объявлен прием заявок 
на участие в конкурсе для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по 8-ми приоритетным направлениям:

- деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;

- социальная адаптация инвалидов и их семей;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- социальная поддержка и защита граждан;

- поддержку участников СВО и их семей;

- защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;

- укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России

По результатам проведения конкурса субсидии предоставлены 17-ти социально ориентированным некоммерческим организациям:

- Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов – проект «Дороги славы – наша история» (600,00);

- Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация «Союз ветеранов Афганистана, локальных воин и военных конфликтов» - проект «Памяти павших – во имя живых -2.0» (410,00)

- Военно-патриотический фонд «Новая высота» - Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания молодежи Кабардино-Балкарии «СВО простыми словами» (350,00)

- Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
и развития социокультурных проектов «Мирт» - Война и мир 
в истории одной дивизии (280,00)

- Общественный фонд поддержки и развития молодежной политики, культуры и спорта Майского района «Олимп» - Региональная военно-тактическая игра на местности «Специальная юнармейская операция «Мы – русские!» (300,00)

- Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни и формирования правового сознания «Точка опоры» - Нет наркомании в КБР (250,00)

- Кабардино-Балкарская общественная организация по оказанию содействия развитию гражданского общества «Галактика» 	 - Профилактика девиантного поведения детей и подростков через повышение компетентности родителей, детей и подростков в сфере развития психологического здоровья	 (210,00)

- Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация нвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих» - Современные технологии в комплексной реабилитации, в инклюзивном дошкольном образовании ребенка-инвалида по слуху (КИ) (530,00)

- Кабардино-Балкарская региональная общественная организация помощи детям с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям «Добрая среда» - Мультпроект 2023 (480,00)

- Региональное отделение общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Кабардино-Балкарской Республике - Социальная адаптация и правовая защита инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей (160,00)

- Кабардино-Балкарская общественная организация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом 
и физическом развитии «Надежда» - Социальная адаптация детей 
и молодежи с ОВЗ и их семей	 (400,00)

- Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» - Просветительский проект «Мы за ЗОЖ!» (210,00)

- Кабардино-Балкарская общественная организация по поддержке 
и развитию здорового образа жизни «Валеологический клуб Анна» - Эльбрус 2023 (260,00);

- Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России» - Социальная, оздоровительная поддержка и адаптация ветеранов боевых действий и участников специальных военных операций (305,00)

- Общественная организация «Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики» - Остаемся в строю (326,00)

- Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Комитет семей воинов Отечества» - Плечом к плечу: помощь участникам СВО и членам их семей (700,00)

- Региональная общественная организация «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики» - Образовательно-просветительский проект «Мудрость поколений» (229,00)

Общий объем субсидий, распределенной в рамках Конкурса, составил 6000,0 тыс. рублей.

7-9 февраля 2023 года в Министерстве по делам национальностей 
и общественным проектам КБР состоялся цикл семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций «Участие НКО в конкурсе для предоставления субсидий из бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году».

В рамках семинаров были рассмотрены основные требования Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденные Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. №16-ПП.

Участники семинара получили информацию о конкурсе субсидий 
в 2023 году и основных требованиях, обсудили с представителями Министерства интересующие вопросы.

В трехдневном цикле семинаров приняли участие 50 представителей некоммерческих организаций республики.

6 июня 2023 года в Министерстве по делам национальностей 
и общественным проектам КБР состоялся Семинар на тему: «Актуальные вопросы финансового сопровождения социальных проектов СО НКО – получателей субсидий за счет средств республиканского бюджета». 
В качестве экспертов выступили представители Министерства финансов КБР, Управления Федеральной налоговой службы по КБР и отделения Социального фонда России по КБР.

В ходе семинара были обсуждены вопросы, посвящённые внедрению системы «Электронный бюджет» для НКО, получающих субсидии 
из республиканского бюджета, изменениям в связи с внедрением Единого налогового кошелька, и формам отчетности для НКО, изменениям 
в отчетности в связи с объединением Пенсионного фонда России с Фондом социального страхования.

В конце мероприятия участникам семинара рассказали о важности информационного сопровождения своих проектов, и о возможностях для публикации информации об анонсах и проведенных мероприятиях.

22 августа 2023 года в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации Миннац КБР проведено просветительское мероприятие на базе республиканского детского социально-реабилитационного центра «Радуга». Участниками мероприятия стали 80 детей, отдыхающих в детском социально-реабилитационном центре «Радуга», в том числе и дети из Херсонской области. Мероприятие направленно на патриотическое воспитание молодежи и популяризацию государственных символов России.

22 сентября Миннац КБР проведен семинар на тему «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов», спикером которого выступила руководитель программы софинансирования региональных конкурсов Фонда президентских грантов Дунаева А.С.

Участников мероприятия, поприветствовал министр по делам национальностей и общественным проектам КБР Курашинов А.В.

Дунаева А.С. провела трёхчасовой интенсив по социальному проектированию с подробным разбором имеющихся ошибок в заявках.

Представителю Фонда президентских грантов участниками мероприятия были заданы волнующие их вопросы актуальные вопросы 
по подготовке заявок для участия в конкурсе.

27 октября стартовал прием заявок для участия в ежегодном республиканском конкурсе «Лучшая некоммерческая организация 2023 года».

Всего на участие в конкурсе было подано 24 заявки. Заявки принимались по четырём номинациям: 1) Номинация «Идти дорогой добра» 2) Номинация «Гражданские и культурно-социальные инициативы» 3) Номинация «Мы помним – мы гордимся!» 4) Номинация «Межнациональное согласие». Целью мероприятия было не только выявление и поощрение наиболее квалифицированных некоммерческих организаций, имеющих высокие достижения, но и продвижение и укрепление положительного образа НКО в обществе.

12 декабря прошла церемония вручения наград победителям конкурса «Лучшая некоммерческая организация года».

19 декабря в Государственном концертном зале прошел ежегодный Гражданский форум некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики, посвящённый обсуждению проблем развития гражданского общества и выстраиванию открытого диалога органов исполнительной и законодательной власти и представителей некоммерческих организаций.

Участники форума - представители социально ориентированных некоммерческих организаций республики, органов государственной власти и местного самоуправления, депутаты Парламента КБР, а также эксперты в сфере государственной национальной политики и развития институтов гражданского общества.

Работа Форума проходила на 2-х дискуссионных площадках (секциях):

1. возможности развития институтов гражданского общества республики;

2. роль некоммерческих организаций КБР в противодействии современным геополитическим вызовам.

Главам муниципальных районов и городских округов на постоянной основе направляются методические рекомендации и иные нормативно правовые акты, регламентирующие организацию взаимодействия 
с некоммерческими организациями.

В 2023 году Миннац КБР были разработаны и изданы методические материалы для работников некоммерческих организаций, специалистов по работе с общественными объединениями. Методические материалы содержат информацию об актуальных нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, а также меры государственной поддержки. Тираж составил 120 экз.

Данные Методические материалы были распространены среди представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных и муниципальных органов власти республики.
Миннац КБР на постоянной основе ведется мониторинг нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. В случае изменения законодательства в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций на федеральном уровне, Миннац КБР инициируются соответствующие изменения в нормативно-правовые документы 
Кабардино-Балкарской Республики.

За 2023 год в республиканских СМИ размещено и вышло в эфир 277 материалов: 67 статей в печатных изданиях, 132 сюжета на республиканских телерадиоканалах, 78 статей в сетевых изданиях.

Миннац КБР осуществляется информационное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций КБР через сайт «Некоммерческий сектор КБР». На платформе данного сайта публикуются мероприятия, проводимые Миннац КБР, а также общественными организациями, объявления о проведении конкурсов для предоставления субсидий СОНКО республики на реализацию социально значимых проектов, актуальные нормативно правовые документы, касающиеся деятельности НКО, иная полезная информация.

По итогам реализации подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» достигнуты следующие показатели:

- количество муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 13 ед. (план – 13 ед.);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке 
и защите граждан - 26 ед. (план – 25 ед.);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка - 27 ед. (план – 15 ед.);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах - 110 ед. (план – 50 ед.).