## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере национальной политики»
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13
Содействие укреплению гражданского единства
1. |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  |  | ФП вне НП, РП | Тысяча человек | 14 | 31.216
Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики
1. |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |  |  | ФП вне НП, РП | Тысяча человек | 0,9 | 0.9
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [11 empty] | На конец 2025 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | Содействие укреплению гражданского единства
1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, Тысяча человек
| План |  | ФП вне НП, РП
Факт/прогноз
2. | Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики
2.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, Тысяча человек
| План |  | ФП вне НП, РП
Факт/прогноз
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | Содействие укреплению гражданского единства
1.1. | Мероприятие (результат) "Оказано содействие в организации и проведении республиканских массовых общественно значимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства народов России" |  |  | Единица | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 0 | 20.12.2025 | 23.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела
1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 10.09.2025 | 13.05.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 03.03.2025 № 24
Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 01.04.2025 № 40
Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 13.05.2025 № 50
Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 27.05.2025 № 55
1.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 10.10.2025 | 14.07.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14.04.2025 № 17
Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 12.05.2025 № 21-2025
Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 08.07.2025 № 30-2025
Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14.07.2025 № 31-2025
1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.12.2025 | 16.08.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Акт об оказании услуг "Документ о приемке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.04.2025 № 1
Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "Документ о приёмке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 16.06.2025 № 2
Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "Документ о приемке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 19.08.2025 № 23
Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "Документ о приёмке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 22.08.2025 № 12
1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 15.12.2025 | 22.08.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 13.05.2025 № 65506
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 25.06.2025 № 92058
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 22.08.2025 № 131330
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 28.08.2025 № 135427
1.1.К.5. | Принято обязательство (%) |  |  | 4: -; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 20.12.2025; 13: Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела
1.2. | Мероприятие (результат) "Организовано празднование Дня славянской письменности и культуры" |  |  | Единица | X | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Акт выполненных работ "Акт выполненных работ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.06.2025 № 8
1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 10.04.2025 | 03.03.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Приказ "Приказ " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 03.03.2025 № 23
1.2.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 12.05.2025 | 11.04.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 11.04.2025 № 15
1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 16.06.2025 | 26.05.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Акт об оказании услуг "Документ о приемке " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26.05.2025 № 8
1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 25.06.2025 | 27.05.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 27.05.2025 № 74579
1.2.К.5. | Принято обязательство (%) |  |  |  | X | 1 | X | - | - | - | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Иной документ "Иной документ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.06.2025 № -
1.3. | Мероприятие (результат) "Реализован региональный проект «Куначество»" |  |  | Единица | X | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Иной документ "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.06.2025 № -
1.3.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 03.03.2025 | 31.01.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Приказ "Приказ " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 24.01.2025 № 6
1.3.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 25.03.2025 | 18.03.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 18.03.2025 № 13-2025
1.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 12.05.2025 | 27.04.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Акт об оказании услуг "Документ о приемке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 27.04.2025 № 7
1.3.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 20.06.2025 | 06.05.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 06.05.2025 № 63378
1.3.К.5. | Принято обязательство (%) |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Иной документ "Иной документ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.06.2025 № -
1.4. | Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие «Межнациональный лагерь»" |  |  | Единица | X | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 30.09.2025 | 30.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.11.2025 № б/н
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 15.05.2025 | 01.04.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Приказ "Приказ " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 01.04.2025 № 39
1.4.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 16.06.2025 | 19.05.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 19.05.2025 № 24-2025
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 29.08.2025 | 07.07.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Акт об оказании услуг "Документ о приемке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 07.07.2025 № 05
1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 22.09.2025 | 14.07.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14.07.2025 № 106573
1.4.К.5. | Принято обязательство (%) |  |  |  | X | 1 | X | - | - | - | 30.09.2025 | 30.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.11.2025 № б/н
1.5. | Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие «Республиканский конкурс «Религия и уважение»" |  |  | Единица | X | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 10.06.2025 | 30.06.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Иной документ "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.06.2025 № -
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 07.03.2025 | 31.01.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Приказ "Приказ " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 24.01.2025 № 4
1.5.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 01.04.2025 | 17.03.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 17.03.2025 № 12-2025
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 20.05.2025 | 30.04.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Акт об оказании услуг "Документ о приемке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.04.2025 № 1
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 05.06.2025 | 22.05.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 22.05.2025 № 71071
1.5.К.5. | Принято обязательство (%) |  |  |  | X | 1 | X | - | - | - | 10.06.2025 | 01.06.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Иной документ "Иной документ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 01.06.2025 № -
1.6. | Мероприятие (результат) "Обеспечено участие представителей республики во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики" |  |  | Единица | 1 | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 15.12.2025 | 30.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела
1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 01.07.2025 | 28.08.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Приказ "Приказ " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 12.05.2025 № 48
Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 12.05.2025 № 49
Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 27.05.2025 № 56
Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 15.08.2025 № 86
1.6.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 03.11.2025 | 14.07.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 20.06.2025 № 29-2025
Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14.07.2025 № 32-2025
1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.12.2025 | 06.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "Документ о приёмке " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 19.06.2025 № 11
Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "Документ о приёмке" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 02.07.2025 № 30156
Акт об оказании услуг "Акт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 01.11.2025 № 226
Акт об оказании услуг "Акт " МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 06.11.2025 № 403
1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 10.12.2025 | 14.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 23.06.2025 № 90744
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14.07.2025 № 106574
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 18.11.2025 № 187371
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 18.11.2025 № 187814
1.6.К.5. | Принято обязательство (%) |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 15.12.2025 | 28.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30.11.2025 № б/н
2. | Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики
2.1. | Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие, направленное на сохранение истории и возрождение культуры казачества" |  |  | Единица | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 05.12.2025 | 30.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  |  | -
2.1.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 01.07.2025 | 27.05.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Приказ "Приказ" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 27.05.2025 № 54
2.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 01.08.2025 | 01.08.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 15.08.2025 № 36-2025
2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 20.11.2025 | 20.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Акт об оказании услуг "Акт" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 23.11.2025 № 19
2.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 30.11.2025 | 30.11.2025 | X | Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26.11.2025 № 191759
2.1.К.5. | Принято обязательство (%) |  |  | 4: -; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 05.12.2025; 13: Рахаев Мурат Адильбиевич - Начальник отдела
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения; 13: Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Содействие укреплению гражданского единства, всего: |  |  |  | 7: 9684.21; 8: 9684.21; 9: 9684.21; 10: 9684.21; 11: 9684.21; 12: 100
Мероприятие (результат) "Оказано содействие в организации и проведении республиканских массовых общественно значимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства народов России" (всего), в том числе: |  |  |  | 7: 2611.5; 8: 2611.5; 9: 2611.5; 10: 2611.5; 11: 2611.5; 12: 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 2611.5; 8: 2611.5; 9: 2611.5; 10: 2611.5; 11: 2611.5; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 2480.93; 8: 2480.95; 9: 2480.95; 10: 2480.95; 11: 2480.95; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
Мероприятие (результат) "Организовано празднование Дня славянской письменности и культуры" (всего), в том числе: |  |  |  | 7: 236; 8: 236; 9: 236; 10: 236; 11: 236; 12: 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 236; 8: 236; 9: 236; 10: 236; 11: 236; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 224.2; 8: 224.2; 9: 224.2; 10: 224.2; 11: 224.2; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
Мероприятие (результат) "Реализован региональный проект «Куначество»" (всего), в том числе: |  |  |  | 7: 749.5; 8: 749.5; 9: 749.5; 10: 749.5; 11: 749.5; 12: 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 749.5; 8: 749.5; 9: 749.5; 10: 749.5; 11: 749.5; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 712.02; 8: 712; 9: 712; 10: 712; 11: 712; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие «Межнациональный лагерь»" (всего), в том числе: | [7 empty] | 2789.47 | 2789.47 | 2789.47 | 2789.47 | 2789.47 | 100 | -
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 2789.47; 8: 2789.47; 9: 2789.47; 10: 2789.47; 11: 2789.47; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 2650; 8: 2650; 9: 2650; 10: 2650; 11: 2650; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие «Республиканский конкурс «Религия и уважение»" (всего), в том числе: |  |  |  | 7: 947.37; 8: 947.37; 9: 947.37; 10: 947.37; 11: 947.37; 12: 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 947.37; 8: 947.37; 9: 947.37; 10: 947.37; 11: 947.37; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 900; 8: 900; 9: 900; 10: 900; 11: 900; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
Мероприятие (результат) "Обеспечено участие представителей республики во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики" (всего), в том числе: |  |  |  | 7: 2350.37; 8: 2350.37; 9: 2350.37; 10: 2350.37; 11: 2350.37; 12: 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 2350.37; 8: 2350.37; 9: 2350.37; 10: 2350.37; 11: 2350.37; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 2232.85; 8: 2232.85; 9: 2232.85; 10: 2232.85; 11: 2232.85; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики, всего: |  |  |  | 7: 842.11; 8: 842.11; 9: 842.11; 10: 842.11; 11: 842.11; 12: 100
Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие, направленное на сохранение истории и возрождение культуры казачества" (всего), в том числе: |  |  |  | 7: 842.11; 8: 842.11; 9: 842.11; 10: 842.11; 11: 842.11; 12: 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 842.11; 8: 842.11; 9: 842.11; 10: 842.11; 11: 842.11; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 800; 8: 800; 9: 800; 10: 800; 11: 800; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  |  |  | 7: 10526.32; 8: 10526.32; 9: 10526.32; 10: 10526.32; 11: 10526.32; 12: 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 10526.32; 8: 10526.32; 9: 10526.32; 10: 10526.32; 11: 10526.32; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 10000; 8: 10000; 9: 10000; 10: 10000; 11: 10000; 12: 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 13: Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; 9: 3; 11: 4; 13: 5 | 6
Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере национальной политики (всего) |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 11: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14
1. | Содействие укреплению гражданского единства
1.1. | Мероприятие (результат) "Оказано содействие в организации и проведении республиканских массовых общественно значимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства народов России"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2611.5
| Факт/прогноз |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 1230; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июнь 8: 420
1.2. | Мероприятие (результат) "Организовано празднование Дня славянской письменности и культуры"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 236
| Факт/прогноз |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 236
1.3. | Мероприятие (результат) "Реализован региональный проект «Куначество»"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 749.5
| Факт/прогноз |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 749.5
1.4. | Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие «Межнациональный лагерь»"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2789.47
| Факт/прогноз |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 0
1.5. | Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие «Республиканский конкурс «Религия и уважение»"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 947.37
| Факт/прогноз |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 947.37
1.6. | Мероприятие (результат) "Обеспечено участие представителей республики во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2350.37
| Факт/прогноз |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июнь 8: 742.5
2. | Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики
2.1. | Мероприятие (результат) "Реализовано мероприятие, направленное на сохранение истории и возрождение культуры казачества"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 842.11
Факт/прогноз
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 | 8
Риски отсутствуют