ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Реализация государственной национальной политики и общественных проектов 
в Кабардино-Балкарской Республике» в 2025 году

# 1. Сведения о достижении показателей государственной

программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Идентификатор (фактическое/прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Кабардино-Балкарской Республики и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности до 90% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент | 78 | 80 | 89,3/80 | 89,3/80 | Отчет о проведении социологического исследования |  |  |  |
| Цель: Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, сохранение и поддержка этнокультурного многообразия, русского языка как языка межнационального общения, а также государственных языков Кабардино-Балкарской Республики и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности до 82% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике | процент | 75 | 76 | 87,2/77 | 87,2/77 | Отчет о проведении социологического исследования |  |  |  |
| Цель: Развитие активности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и доведение уровня положительного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации у соотечественников, проживающих за рубежом и обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, принявших участие в мероприятиях государственной программы, до 80% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень положительной оценки Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом и обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, участвовавших в мероприятиях государственной программы | процент | - | 55 | РФ 65/55 КБР 88,6/55 | РФ 65/55 КБР 88,6/55 | Отчет о проведении социологического исследования | - | - |  |
| Цель: Обеспечение успешной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское сообщество и увеличение доли граждан в Кабардино-Балкарской Республике, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, до 80% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики | процент | - | 50 | 78,3/50 | 78,3/50 | Отчет о проведении социологического исследования |  |  |  |
| Цель: Укрепление и развитие в Кабардино-Балкарской Республике гражданского общества, достижение гражданского согласия путем оказания государственной поддержки не менее 22 некоммерческим организациям ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку | единица | 31 | 22 | 34/22 | 34/22 | Протокольное решение о предоставлении субсидии |  |  |  |