### 1. Расчет индекса достижения целевых значений

показателей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Реализация государственной национальной политики и общественных проектов 
в Кабардино-Балкарской Республике» за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя государственной программы/структурного элемента государственной программы | Единица измерения |  | Плановое значение | Фактическое значение | Индекс степени достижения целевого значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Реализация государственной национальной политики и общественных проектов в Кабардино-Балкарской Республике» в 2025 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент |  | 80 | 89,3 | 100% |
| 1.2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике | процент |  | 77 | 87,2 | 100% |
| 1.3 | Уровень положительной оценки Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом и обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, участвовавших в мероприятиях государственной программы | процент |  | 50 | РФ - 74,1; КБР - 88,3 | 100% |
| 1.4 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики | процент |  | 40 | 55 | 100% |
| 1.5 | Количество некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку | единица |  | 22 | 34 | 100% |
| 3. Наименование регионального проекта, не входящего в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3 Региональный проект «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере национальной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  | тыс. чел. | 14 | 31,216 | 100% |
| 3.2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |  | тыс. чел. | 0,9 | 0,9 | 100% |
| 4. Наименование ведомственного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ведомственный проект «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере национальной политики, духовно-просветительской деятельности и поддержки общественных проектов» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку в сфере реализации государственной национальной политики, укрепления и развития гражданского общества, демократических институтов |  | единица | 7 | 9 | 100% |
| 4.2 | Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку в сфере реализации духовно-просветительской деятельности |  | единица | 2 | 2 | 100% |
| 4.3 | Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку на реализацию общественных проектов |  | единица | 15 | 23 | 100% |
| 4.5 | Количество служителей религиозных организаций, получивших поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности |  | единица | 159 | 159 | 100% |
| 4.6 | Количество представителей некоммерческих организаций, государственных и муниципальных служащих, взаимодействующих с представителями некоммерческих организаций, повысивших уровень компетенций в сфере развития некоммерческого сектора |  | единица | 100 | 145 | 100% |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень положительной оценки населением деятельности органов власти в сфере реализации государственной национальной политики | процент |  | 46 | 47.5 | 100% |
| 5.2 | Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | тыс. чел. |  | 0.1 | 0.2 | 100% |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество соотечественников, проживающих за рубежом, в субъектах Российской Федерации и обучающихся в образовательных организациях высшего образования Кабардино-Балкарской Республики, участвующих в мероприятиях, ориентированных на ознакомление с Кабардино-Балкарской Республикой, российской историей, духовной, культурной и языковой средой | чел. |  | 255 | 355 | 100% |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Кабардино-Балкарскую Республику, их закреплению, социокультурной адаптации и интеграции в принимающее сообщество» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику и поставленных на учет Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике | чел. |  | 1 | 9 | 10% |
| 7.2 | Количество презентаций государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» в государствах постоянного проживания соотечественников с использованием технических каналов связи | единица |  | 2 | 2 | 100% |