# 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» за 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание системы координации деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в области межэтнических и межконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере реализации государственной национальной политики» | Тыс. чел. | 0,01 | 0,01 | 0,007/ 0,01 | 0,007/ 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 «Проведены заседания Правительственной комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Кабардино-Балкарской Республики» | единица | 2 | 2 | 2 | 2/2 |  |  |  |  | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР |  |  |
| 2.1 | Утвержден план заседаний | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | апрель 2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | план заседаний |  |
| 2.2 | Информация о проведении заседаний | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря 2024 г. | 26 марта, 15 июля 2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | протокол заседания |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 "Осуществлен мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике" | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР |  |  |
| 3.1 | Подготовлен отчет за I квартал | - | - | - | - | - | - | - | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | отчет за I квартал |  |
| 3.2 | Подготовлен отчет за II квартал | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | отчет за II квартал |  |
| 3.3 | Подготовлен отчет за III квартал | - | - | - | - | - | - | - | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | отчет за III квартал |  |
| 3.4 | Подготовлен отчет за IV квартал | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | отчет за IV квартал |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 4 "Проведено социологическое исследование состояния межнациональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике" | единица | 1 | 1 | 1 | 1/1 |  |  |  |  | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР |  |  |
| 4.1 | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | 15.07.2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | план закупок |  |
| 4.2 | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 20 июля 2025 г. | 15.08.2025 г. | Атланова М.С. - заместитель министра | государственный контракт 34-2025 |  |
| 4.3 | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. | 08.12.2025 г. | Рахаев М.А. - начальник отдела Миннаца КБР | акт о приемке оказанных услуг № 191 |  |
| 4.4 | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | 10.12.2025 г. | Атланова М.С. - заместитель министра | документ об оплате № 191 |  |
| Задача «Социокультурная адаптация иностранных граждан в Кабардино-Балкарской Республике и их интеграция в российское сообщество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 5 «Повышен уровень осведомленности иностранных граждан в области миграционного, трудового, административного, уголовного законодательства Российской Федерации, а также в области традиционных конфессий, культуры, традиций и норм поведения народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике» | человек | 100 | 100 | 2358 | 2358/1860 | - | - | 03.2025 | 12.2025 | Дзасежев А.Х. - начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 5.1 | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | Приказ Минна ц КБР | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 5.2 | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 05.2025 | 12.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | государственный контракт |  |
| 5.3 | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Барагунов А.Р. – главный специалистотдела Миннац КБР | акт о приемке оказанных услуг |  |
| 5.4 | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | документ об оплате |  |
| 6. | Мероприятие (результат) 6 «Реализовано освещение в средствах массовой информации мероприятий по социокультурной адаптации иностранных граждан» | единица | 4 | 4 | 4 | 4/4 | - | - | 11.2025 | 12.2025 | Барагунов А.Р. – начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 6.1 | Размещен материал в средствах массовой информации | единица | 4 | 4 | 4 | 4/4 | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 7.1 | Мероприятие (результат) 7 «Проведено социологическое исследование по определению доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике» | единица | 1 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 7.2 | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рахаев М.А. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 7.3 | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Атланова М.С. - заместитель министра | государственный контракт |  |
| 7.4 | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Атланова М.С. - заместитель министра | документ об оплате |  |