# 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Создание условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Кабардино-Балкарскую Республику, их закреплению, социокультурной адаптации и интеграции в принимающее сообщество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание образования и (или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве» | человек | 0 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | - | Отсутствие заявлений от участников Государственной программы |
| 1.1. | Рассмотрена заявка о выплате компенсации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие заявлений от участников Государственной |
| 1.2. | Произведена выплата компенсации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие заявлений от участников Государственной |
| 2. | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация на жилищное обустройство переселившимся в Кабардино-Балкарскую Республику участникам Государственной программы» | человек | 3 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | - |  |
| 2.1. | Рассмотрена заявка о выплате компенсации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Произведена выплата компенсации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация участникам Государственной программы и членам их семей на оказание медицинской помощи до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации, в том числе компенсация расходов на медицинское освидетельствование» | человек | 0 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | - |  |
| 3.1. | Рассмотрена заявка о выплате компенсации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие заявлений от участников Государственной |
| 3.2. | Произведена выплата компенсации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие заявлений от участников Государственной |
| 4. | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по изготовлению информационных материалов о Государственной программе» | едининица | 2 | 1 | 150/150 | 150/150 | - | - | - | - | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | Отчет |  |
| 4.1. | Подготовлены информационные материалы о Государственной программе | едининица | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | Отчет |  |