# 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» 
в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, информационных и иных гуманитарных связей с негосударственными структурами, международными и региональными организациями соотечественников, участие в разработке, осуществлении и информационно-аналитическом мониторинге политики укрепления объективного восприятия и культурно-гуманитарного присутствия в мире современной России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, направленные на формирование у соотечественников, проживающих за рубежом и обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации в целом» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дзасежев А.Х. - начальник отдела Миннац КБР | Отчеты о реализации мероприятий |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Утвержден план мероприятий» | - | - | - | - | - | - | - | 12.2024 | 12.2024 | Дзасежев А.Х. - начальник отдела Миннац КБР | План мероприятий |  |
| 1.2. | Подготовлен отчет о реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | Отчет |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организована ознакомительная поездка в Кабардино-Балкарскую Республику детей и молодежи из числа соотечественников, проживающих за рубежом и в субъектах Российской Федерации» | человек | 60 | 60 | 60/60 | 60/60 | - | - | 30.07.2025 | 07.08.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 2.1. | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 06. 2025 г. | Приказ Миннац КБР | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 2.2. | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 07.2025 | 08.2025 | Атланова М.С. - заместитель министра | государственный контракт |  |
| 2.3 | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 08.2025 | 08.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | акт о приемке оказанных услуг |  |
| 2.4 | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 08.2025 | 08.2025 | Атланова М.С. - заместитель министра | документ об оплате |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организована ознакомительная поездка студентов-соотечественников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, в районы и города республики" | человек | 25 | 25 | 25/25 | 25/25 | - | - | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 3.1. | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | Приказ Миннац КБР | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 3.2. | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | 04.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | государственный контракт |  |
| 3.3. | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 05.2025 | 05.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | акт о приемке оказанных услуг |  |
| 3.4. | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 05.2025 | 05.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | документ об оплате |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по популяризации национальной культуры, традиций, знания родного языка среди студентов-соотечественников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике» | человек | 20 | 20 | 20/20 | 20/20 | - | - | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 4.1. | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 03.2025 | Приказ Миннац КБР | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 4.2. | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | 04.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | государственный контракт |  |
| 4.3. | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 05.2025 | 05.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | акт о приемке оказанных услуг |  |
| 4.4. | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 05.2025 | 05.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | документ об оплате |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по дистанционному обучению соотечественников, проживающих за рубежом, кабардинскому/балкарскому и русскому языкам» | человек | 235 | 235 | 235/235 | 235/235 | - | - | 13.05.2025 | 03.08.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 5.1. | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | Приказ Миннац КБР | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 5.2. | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | 04.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | государственный контракт |  |
| 5.3. | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 08.2025 | 08.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | акт о приемке оказанных услуг |  |
| 5.4. | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 09.2025 | 09.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | документ об оплате |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по продвижению единого правосознания и правовой культуры в среде соотечественников» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дзасежев А.Х. - начальник отдела Миннац КБР | Отчеты о реализации мероприятий |  |
| 6.1. | Утвержден план мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | 12.2024 | 12.2024 | Дзасежев А.Х. - начальник отдела Миннац КБР | План мероприятий |  |
| 6.2. | Подготовлен отчет о реализации мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Дзасежев А.Х. - начальник отдела Миннац КБР | Отчет |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие «Конкурс среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия» | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Мероприятие (результат) «Организован цикл семинаров, посвященный ознакомлению соотечественников с российской историей, культурой и законодательством» | человек | 15 | 15 | 15/15 | 15/15 | - | - | 09.2025 | 12.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 8.1. | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | Приказ Миннац КБР | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 8.2. | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 05.2025 | 05.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | государственный контракт |  |
| 8.3. | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | акт о приемке оказанных услуг |  |
| 8.4. | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | документ об оплате |  |
| 9. | Мероприятие (результат) «Проведено социологическое исследование по вопросу положительного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации у соотечественников, проживающих за рубежом и обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике» | человек | 120 | 120 | 120/120 | 120/120 | - | - | 03.2025 | 12.2025 | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | Отчет о проведенном мероприятии |  |
| 9.1. | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 03.2025 | Приказ Миннац КБР | Дзасежев А.Х. – начальник отдела Миннац КБР | план закупок |  |
| 9.2. | Заключен государственный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 04.2025 | 04.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | государственный контракт |  |
| 9.3. | Произведена приемка оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Барагунов А.Р. – главный специалист отдела Миннац КБР | акт о приемке оказанных услуг |  |
| 9.4. | Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 12.2025 | 12.2025 | Атланова М.С. – заместитель министра | документ об оплате |  |